В целях развития спортивно-технических видов спорта, популяризации здорового образа жизни и приобщения населения к активному отдыху:

1. Принять предложение Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан о проведении в 2018 и 2019 годах в г.Казани этапа чемпионата мира по самолетному спорту в дисциплине «авиагонки – формула-1» (далее – чемпионат).

2. Утвердить прилагаемые:

состав Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 и 2019 годах в г.Казани этапа чемпионата мира по самолетному спорту в дисциплине «авиагонки – формула-1»;

Республиканский план мероприятий по подготовке и проведению в 2018 и 2019 годах в г.Казани этапа чемпионата мира по самолетному спорту в дисциплине «авиагонки – формула-1».

3. Министерству здравоохранения Республики Татарстан обеспечить медицинское обслуживание участников в местах проведения чемпионата на договорной основе.

4. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» обеспечить освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения чемпионата.

5. Предложить:

Татарстанской таможне и контрольно-пропускному пункту «Казань-аэропорт» обеспечить в приоритетном порядке при наличии необходимых документов пропуск через таможенный контроль зарубежных официальных делегаций и участников, а также таможенное оформление ввоза и вывоза оборудования и снаряжения, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата;

Министерству внутренних дел по Республике Татарстан оказать содействие в обеспечении охраны правопорядка и общественной безопасности в местах проведения чемпионата;

исполнительному комитету муниципального образования г.Казани оказать содействие в подготовке и проведении чемпионата;

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) обеспечить проведение мероприятий в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в местах проживания и питания участников чемпионата;

Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан обеспечить надзор за соблюдением мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в местах проведения чемпионата.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан А.В.Песошин

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_\_

**СОСТАВ**

**Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 и 2019 годах в г.Казани этапа чемпионата мира по самолетному спорту в дисциплине «авиагонки – формула-1»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шайхразиев Василь Габтелгаязович | | заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель организационного комитета |
| Леонов Владимир Александрович | | министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, заместитель председателя организационного комитета |
| Миннахметов Ирек Заудатович | | генеральный директор акционерного общества «Татспиртпром», заместитель председателя органи-зационного комитета (по согласованию) |
| Члены организационного комитета: | | |
| Аминов Ильшат Юнусович | генеральный директор открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «Новый Век» (по согла-сованию) | |
| Афанасьев Андрей Игоревич | начальник контрольно-пропускного пункта «Казань-аэропорт» отряда пограничного контроля «Поволжье» Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации (по согласованию) | |
| Вандюков Дмитрий Владимирович | первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан | |
| Вахитов Радик  Рафикович | представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в г.Казани (по согласованию) | |
| Гумеров Рустем Фаритович | начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию) | |
| Зарипов Айрат  Ринатович | руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | |
| Иванов Сергей Евгеньевич | председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | |
| Кадыров Азат  Рифгатович | генеральный директор автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию) | |
| Калинкин Денис Геннадьевич | руководитель исполнительного комитета муници-пального образования г.Казани (по согласованию) | |
| Мавликов Альберт Вазилович | начальник Татарстанской таможни Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы (по согласованию) | |
| Мингалеев Ильдар Равильевич | заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан | |
| Мошкин Николай Александрович | директор филиала «Татаэронавигация» федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (по согласованию) | |
| Мухаметзянов Фяргат Усманович | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) | |
| Мухутдинов Рустэм Узбекович | генеральный директор акционерного общества «Судоходная компания «Татфлот» (по согласованию) | |
| Патяшина Марина Александровна | руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию) | |
| Садыков Марат  Наилевич | министр здравоохранения Республики Татарстан | |
| Сафин Ленар  Ринатович | министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | |
| Старостин Алексей Александрович | генеральный директор открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Казань» (по согласованию) | |
| Хабибуллин Рафис Завдатович | министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан – начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан (по согласованию) | |
| Хамитов Динар  Газизович | руководитель Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию) | |
| Шадриков Александр  Валерьевич | министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | |
| Шайхутдинов Халил Хамитович | первый заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан | |
| Шакирова Гузель Раисовна | начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_\_\_

**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению в 2018 и 2019 годах в г.Казани**

**этапа чемпионата мира по самолетному спорту в дисциплине «авиагонки – формула-1»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственные исполнители |
| в 2018 году | в 2019 году |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационно-протокольные мероприятия** | | | | |
|  | Внесение предложений по кан-дидатурам приглашенных на этап чемпионата мира по само-летному спорту в дисциплине «авиагонки – формула-1» в 2018 и 2019 годах в г.Казани (далее – чемпионат) | июль | июнь | Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, автономная неком-мерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию), исполнительный комитет муниципального обра-зования г.Казани (по согласованию), акционерное общество «Татспиртпром» (по согласованию) |
| **Культурная программа** | | | | |
|  | Организация культурной прог-раммы в рамках проведения чем-пионата | август | июль | автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию), Министерство культуры Республики Татарстан |
| **Обеспечение въезда/выезда иностранных участников** | | | | |
|  | Организация мероприятий по обеспечению визового сопровож-дения участников чемпионата – представителей зарубежных стран | II – III кварталы | II – III кварталы | Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в г.Казани (по согласованию), автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию) |
| **Обеспечение пограничных и таможенных процедур** | | | | |
|  | Организация мероприятий по осуществлению в первоочеред-ном порядке пропуска через Государственную границу Рос-сийской Федерации участников и организаторов чемпионата | июль –сентябрь | июль – сентябрь | Контрольно-пропускной пункт «Казань-аэропорт» (по согласованию), автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию) |
|  | Организация мероприятий по осуществлению таможенных опе-раций, связанных с помещением под избранную таможенную про-цедуру товаров, предназначен-ных для подготовки и проведения чемпионата | июль –октябрь | июль – октябрь | Татарстанская таможня Федеральной таможен-ной службы (по согласованию), Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, автономная некоммерческая органи-зация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию) |
| **Обеспечение правопорядка и общественной безопасности** | | | | |
|  | Оборудование объектов соревно-ваний техническими средствами охраны и системами обеспечения безопасности (металлодетектора-ми, интроскопами, ограждениями и др.) для обеспечения антитер-рористической защищенности объектов чемпионата | август | июль | собственник объекта (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию), Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию), автономная некоммерческая ор-ганизация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию), Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан |
|  | Привлечение персонала него-сударственных охранных пред-приятий и контрольно-распоря-дительной службы к обеспечнию безопасности объектов чемпио-ната | август | июль | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию), Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, автономная неком-мерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию) |
|  | Оборудование на объектах чемпи-оната помещений объединенного пункта безопасности в соответ-ствии с требованиями Минис-терства внутренних дел Россий-ской Федерации, обеспечение их функционирования | август | июль | собственник объекта (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию), Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию), автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию), Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан |
|  | Разработка в местах проведения чемпионата мероприятий по по-жарной безопасности и безопас-ности на воде | июль | июнь | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-ствий стихийных бедствий по Республике Татарстан (по согласованию), исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию), автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социаль-ных проектов» (по согласованию) |
|  | Организация проверочных ме-роприятий в отношении лиц, участвующих в обслуживании чемпионата, а также волонтеров и персонала частных охранных организаций | июль – август | июнь – июль | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию), автономная некоммерческая организация «Ди-рекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию) |
|  | Организация комплекса меро-приятий по контролю за обеспе-чением пожарной безопасности задействованных объектов и безопасности людей на водных объектах | август | июль | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан (по согласованию) |
| **Услуги по организации питания** | | | | |
|  | Согласование меню для орга-низации питания участников с представителями компании Red Bull Air Race | первое полугодие | первое полугодие | автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию), Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан |
|  | Согласование меню и ассор-тиментных перечней для орга-низации питания участников и гостей чемпионата с Управ-лением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татар-стан (Татарстан) | первое полугодие | первое полугодие | автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию), Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан |
|  | Контроль за качеством и безо-пасностью продуктов питания, реализуемых готовых блюд и сырья для их изготовления, за объектами питания в рамках мониторинга | август | июль | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию) |
|  | Организация питания для во-лонтеров в местах проведения чемпионата | август | июль | автономная некоммерческая организация «Ди-рекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию) |
|  | Организация выездной торговли на территории парка Red Bull и на Кремлевской набережной | август | июль | исполнительный комитет муниципального обра-зования г.Казани (по согласованию) |
| **Транспортное обслуживание** | | | | |
|  | Получение необходимых раз-решительных документов в части использования воздушного про-странства в рамках проведения чемпионата | до 1 августа | до 1 июля | Министерство транспорта и дорожного хозяй-ства Республики Татарстан, Управление Феде-ральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию), исполнительный комитет муни-ципального образования г.Казани (по согла-сованию), автономная некоммерческая органи-зация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию), Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан |
|  | Содействие в организации ра-боты общественного транспорта и обеспечение ограничения движе-ния автотранспорта в рамках проведения чемпионата | август | июль | исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию), Управ-ление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) |
| **Медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение** | | | | |
|  | Организация медицинского обес-печения в период проведения чемпионата на договорной основе | август | июль | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
|  | Проведение мероприятий в целях обеспечения санитарно-эпидеми-ологического благополучия в мес-тах проживания и питания участ-ников в период проведения чем-пионата | май | май | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию) |
| **Сервисы для средств массовой информации** | | | | |
|  | Разработка и согласование переч-ня сервисов для представителей средств массовой информации на период чемпионата | июнь – июль | май – июль | автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию) |
| **Информационное сопровождение** | | | | |
|  | Обеспечение информационного сопровождения чемпионата в федеральных и республиканских средствах массовой информации | август | июль | автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию), Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| **Трансляции** | | | | |
|  | Обеспечение трансляции чем-пионата на федеральных и республиканских каналах | август | июль | Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, автономная неком-мерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию) |
| **Информационные технологии** | | | | |
|  | Подготовка нормативной право-вой базы проведения чемпионата по оператору, заказчику меропри-ятий, месту проведения и срокам выделения земельных участков и объектов | март | март | Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, автономная неком-мерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию) |
|  | Подготовка существующей элект-росетевой структуры объектов чемпионата, обеспечение их бесперебойным электроснабже-нием | до 8 августа | до 5 июля | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ОАО «Сетевая компания» (по согласованию), исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию) |
|  | Проведение комплекса мероп-риятий по обеспечению беспо-мехового использования радио-частотного спектра и проводной связи во время проведения чемпионата | до 1 августа | до 1 июля | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (по согласованию), операторы связи, оказывающие услуги в г.Казани (по согласованию) |
|  | Подготовка информационно-ком-муникационной и телекоммуни-кационной инфраструктуры объ-ектов к проведению чемпионата | до 8 августа | до 5 июля | автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию), Министерство информати-зации и связи Республики Татарстан |
| **Аккредитация** | | | | |
|  | Организация процедуры аккре-дитации клиентских групп ор-ганизационного комитета, вовле-ченных в процесс подготовки и проведения чемпионата | июль – август | май – июль | автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию) |
| **Услуги по размещению** | | | | |
|  | Мониторинг бронирования но-мерного фонда отелей для пред-ставителей компании Red Bull Air Race при условии готовности отелей предоставлять информа-цию | первое полугодие | первое полугодие | автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию), Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
|  | Содействие в оказании качест-венных услуг в сфере гости-ничного бизнеса в местах про-живания участников и гостей чемпионата | первое полугодие | первое полугодие | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
|  | Обеспечение санитарно-эпиде-миологического надзора за условиями размещения (про-живания) участников и гостей чемпионата | первое полугодие | первое полугодие | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию) |
| **Волонтеры** | | | | |
|  | Организация работы волонтеров | до 26 августа | до окончания соревнований | автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (по согласованию), Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| **Благоустройство** | | | | |
|  | Обеспечение благоустройства и уборки территории, отведенной под общественную зону для зрителей, и мест проведения чемпионата, включая эксплуа-тацию территории у Министер-ства сельского хозяйства и продо-вольствия Республики Татарстан  для организации парка Red Bull | первое полугодие | первое полугодие | исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию), собственники объектов (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_